## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	2 Oct 22	2 Oct 22	2 Oct 22	2 Oct 22
Design	3 Oct 22	3 Oct 22	3 Oct 22	3 Oct 22
Coding	4 Oct 22	5 Oct 22	4 Oct 22	5 Oct 22
UT Plan	5 Oct 22	5 Oct 22	5 Oct 22	5 Oct 22
UT	6 Oct 22	6 Oct 22	6 Oct 22	6 Oct 22
IT Plan	7 Oct 22	7 Oct 22	7 Oct 22	7 Oct 22
IT	7 Oct 22	7 Oct 22	7 Oct 22	7 Oct 22
Sprint Demo	19 Oct 22	19 Oct 22	19 Oct 22	19 Oct 22